## Tabelle1
Task | Subtask | Kommentar | Bearbeiter | Status
Entwicklungsumgebung
| VSCode/IntelliJ installieren |  | Jennifer Espich, Christina Frank, Daniel Lackmann, Granit Gecaj, Masood Ahmed, Markus Schmidtner | Erledigt
| NPM installieren |  | Jennifer Espich, Christina Frank, Daniel Lackmann, Granit Gecaj, Masood Ahmed, Markus Schmidtner | Erledigt
| VCS einrichten |  | Jennifer Espich, Christina Frank, Daniel Lackmann, Granit Gecaj, Masood Ahmed, Markus Schmidtner | Erledigt
| Dependencies anpassen |  | Masood Ahmed, Markus Schmidtner | Erledigt
| Initiale Fehler beheben |  | Jennifer Espich, Christina Frank, Daniel Lackmann, Granit Gecaj, Masood Ahmed, Markus Schmidtner | Erledigt
User Login
| Login Page erstellen |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Login Page Design |  | Masood Ahmed, Granit Gecaj | Erledigt
| Mit Sessionmanagement verknüpfen |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Kennwort Verschlüsselung | SHA-256 wäre gut, kein MD5 da geknackt | Daniel Lackmann | Erledigt
Sessionmanagement
| Sessionmanagement Bibliothek suchen | expressSessions wurde verwendet | Daniel Lackmann | Erledigt
| Sessionmanagement in Backend implementieren |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Sessionmanagement Frontend implementieren |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Auth-Gard implementieren |  | Daniel Lackmann | Erledigt
Modeler Integration
| Variablen Modal einfügen |  | Markus Schmidtner, Christina Frank | Erledigt
| Variablen Modal Obeflächengestaltung |  | Christina Frank, Markus Schmidtner | Erledigt
| Term Modal einfügen |  | Markus Schmidtner, Christina Frank | Erledigt
| Term Modal Obeflächengestaltung |  | Christina Frank, Markus Schmidtner | Erledigt
| Subprocess Modal einfügen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Subprocess Modal Obeflächengestaltung |  | Christina Frank, Markus Schmidtner | Erledigt
| Subprocess Modal mit Loading Componente verbinden | Auswahl des Modells, nicht eingeben der ID per Hand | Markus Schmidtner | Erledigt
| Subprozesse aus Modal laden |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Input Modal einfügen |  | Markus Schmidtner, Christina Frank | Erledigt
| Input Modal Obeflächengestaltung |  | Christina Frank, Markus Schmidtner | Erledigt
| Selektierten Supprozess öffnen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Save Modal einfügen | Bei Konflikten mit Version als popup | Daniel Lackmann | Erledigt
| Useage Modal einfügen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Useage Modal Obeflächengestaltung |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Evaluator Modal einfügen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Evaluator Modal Obeflächengestaltung |  | Christina Frank, Markus Schmidtner | Erledigt
| Model als SVG speichern |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Model als BPMN speichern |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Highlight Terms |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Reset Diagram |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Zoom to Fit Funktion |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Ursprungscoordinaten im Modelerview | Nicht machbar in Angular, da diagram-js-origin imports innerhalb einer Funktion verwendet | Markus Schmidtner | Erledigt
| Übersetzung mit ngTranslate | Verschoben nach migration zu AngularCLI | Markus Schmidtner | Erledigt
| Auswertung mit SafeEval | Verschoben da AngularBinding gestört wird durch Sandbox | Markus Schmidtner | Erledigt
| Mehrere Modeler in Tabs organisieren |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Model aus Datenbank laden |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Model in Datenbank speichern |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Model von Dateisystem importieren |  | Markus Schmidtner, Daniel Lackmann | Erledigt
| Leeres Model in Datenbank erzeugen |  | Markus Schmidtner, Daniel Lackmann | Erledigt
| IPIM Logo im Modeler einfügen |  | Masood Ahmed, Markus Schmidtner | Erledigt
Oberfläche Administratorn
| Funktionalität für User Verwaltung |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Funktionalität für Model/Permission Verwaltung |  | Daniel Lackmann | Wartend
| Funktionalität für Profil Verwaltung |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Funktionalität für Rollenverwaltung |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| CSS Design für User Verwaltung |  | Granit Gecaj, Masood Ahmed | Erledigt
| CSS Design für Model/Permission Verwaltung |  | Granit Gecaj, Masood Ahmed | Erledigt
| CSS Design für Profil Verwaltung |  | Granit Gecaj, Masood Ahmed | Erledigt
| CSS Design für Rollenverwaltung |  | Granit Gecaj, Masood Ahmed | Erledigt
| Suchfunktion für Administration |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Email Validation |  | Masood Ahmed | Erledigt
Model Merging
| Command Stack | kann nicht verwendet werden, da Daten des command Stack nicht ausreichend für Element Factory | Markus Schmidtner | Erledigt
| Command Interceptor |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Event Bus abfangen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| MQTT/MOSCA Server aufsetzen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| MQTT Client in Command Interceptor integriren | Gesamtes XML wird übertragen | Markus Schmidtner | Erledigt
| Abort Action vor Import um Modeler Status zurückzusetzen vor Import |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| ExpressJS Speicherung von bearbeiteten Modellen |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Anzahl der Subscriber eines Models im Tab anzeigen |  | Daniel Lackmann | Erledigt
Datenbank erstellen
| Datenbank Server aufsetzen | Verwaltet von Herrn Richter | Markus Schmidtner | Erledigt
| Postgres Datenbank aufsetzen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Datenbank Schema definieren |  | Jennifer Espich, Christina Frank, Daniel Lackmann, Granit Gecaj, Masood Ahmed, Markus Schmidtner | Erledigt
| Datenbanktabellen erzeugen |  | Jennifer Espich | Erledigt
ExpressJS/Datenbank abfragen
| ExpressJS aufsetzen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Postman einrichten | https://www.getpostman.com/ | Jennifer Espich, Markus Schmidtner | Erledigt
| Abfragen für User Tabelle erstellen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für User Tabelle mit Postman testen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für Model Tabelle erstellen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für Model Tabelle mit Postman testen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für Teilmodell Tabelle erstellen |  | Jennifer Espich, Markus Schmidtner | Erledigt
| Abfragen für Teilmodell Tabelle mit Postman testen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für Permission Tabelle erstellen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für Permission Tabelle mit Postman testen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für Profil Tabelle erstellen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für Profil Tabelle mit Postman testen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für Rollen Tabelle erstellen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| Abfragen für Rollen Tabelle mit Postman testen |  | Jennifer Espich | Erledigt
| API Service für ExpressJS Abfragen |  | Daniel Lackmann | Erledigt
| Alert Service für Fehlermeldugnen |  | Daniel Lackmann | Erledigt
Kaskadirendes Auswerten
| Hintergrundauswertung von Modellen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Abfrage von verknüpften Subprozessen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| rekursives Nachladen und Auswerten von Subprozessen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Ergebnisse zippen und bereitstellen |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Asynchrone Prozessbearbeitung |  | Markus Schmidtner | Erledigt
Tests
| Aufsetzen von jasmin/karma |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Simple Basis Tests |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Fake-Backend für Tests |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| API Beispieltests |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Tests für Komponenten/API |  | Masood Ahmed | Erledigt
Sonstiges
| Ladeanimation für Angular |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Lade Overlay für Wartezeiten |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Änderung der letzten x Tage |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Snackbar/Toast für Modeler Events |  | Markus Schmidtner | Erledigt
| Bedienungsanleitung/Beschreibung |  | Christina Frank, Jennifer Espich, Masood Ahmed | Wartend
| API Doc für expressJS |  | Daniel Lackmann, Jennifer Espich | Erledigt
| Code style vereinheitlichen |  | Christina Frank | Erledigt